company Logo Project Risk Report Generated for ESTEBAN ULISES CORNEJO SOLIS at 21:19 09/23/2025

ClientMager - DuocUc

Risk ItemDetails

RiskDateCreatedCreatedByDateUpdatedUpdatedBy

| Interrupción del servicio en producción | 09/23/202521:19 | ESTEBAN U. | 09/23/202521:19 |
| --- | --- | --- | --- |
| seguridad de datos sensibles | 09/23/202521:01 | ESTEBAN U. | 09/23/202521:02 |
| Resistencia al cambio del personal | 09/23/202521:06 | ESTEBAN U. | 09/23/202521:06 |

1 ESTEBAN U 2 ESTEBAN U 3 ESTEBAN U

Risk Date Created Created By Date Updated Updated By

| Defectos críticos no identificados a tiempo | 09/23/2025 21:07 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 21:07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Conflictos entre interesados | 09/23/2025 20:05 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 20:33 |
| Sobrecarga del equipo | 09/23/2025 20:52 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 20:52 |
| Fallas en la migración de datos | 09/23/2025 21:18 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 21:18 |
| Dependencia de actores clave | 09/23/2025 20:38 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 20:38 |
| Problemas de compatibilidad | 09/23/2025 21:16 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 21:16 |
| Subestimación del alcance | 09/23/2025 20:40 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 20:40 |
| Problema de escalabilidad | 09/23/2025 20:58 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 20:58 |
| Dependencia de integraciones externas | 09/23/2025 21:03 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 21:03 |
| Requerimientos poco claros | 09/22/2025 16:21 | ESTEBAN U. | 09/22/2025 16:21 |
| Limitación de presupuesto. | 09/23/2025 20:45 | ESTEBAN U. | 09/23/2025 20:45 |

4 ESTEBAN U 5 ESTEBAN U 6 ESTEBAN U 7 ESTEBAN U 8 ESTEBAN U 9 ESTEBAN U 10 ESTEBAN U 11 ESTEBAN U 12 ESTEBAN U 13 ESTEBAN U 14 ESTEBAN U 15 Baja participación de usuarios finales en pruebas 09/23/2025 21:09 ESTEBAN U 09/23/2025 21:09 ESTEBAN U

|  | Risk Source | Low | Medium | High | Low | Medium | High | Result | Cost | Schedule | Performance | Response Plan | justification | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interrupción del servicio en producción ESTEBAN U. |  | 6 |  |  |  | 7 | 42 | x |  | x | Crear procedimientos de rollback e identificar puntos críticos de la plataforma para mitigar posibles caídas en producción./Si el sistema cae, utilizar procedimientos de rollback y mantener canales de comunicación abiertos con los usuarios. | Las interrupciones en producción afectan la continuidad del negocio y la confianza de los clientes. | Pending |
| 2 | seguridad de datos sensibles ESTEBAN U. |  | 4 |  |  |  | 9 | 36 | x | x | x | Implementar medidas de seguridad estándar (cifrado, autenticación) y realizar auditorías periódicas de seguridad./Si se detectan brechas en seguridad, implementar parches y realizar auditorías externas de seguridad. | Riesgos de seguridad afectan la confidencialidad y confianza de los clientes, además del cumplimiento legal. | Pending |
| 3 | Resistencia al cambio del personal ESTEBAN U. |  | 6 |  |  | 6 |  | 36 | x | x | x | Realizar capacitaciones previas para el uso de la plataforma y mantener soporte constante a los usuarios./En caso de que la adopción sea baja, crear incentivos y soporte adicional para los usuarios. | La resistencia al cambio puede dificultar la adopción de la plataforma y generar baja eficiencia operativa. | Pending |
| 4 | Defectos críticos no identificados a tiempo ESTEBAN U. |  | 4 |  |  |  | 9 | 36 | x | x | x | Asegurarse de realizar pruebas exhaustivas durante la fase de pruebas. Impulsar el uso de entornos de staging./Si hay defectos importantes, aplicar parches rápidamente y realizar nuevas pruebas exhaustivas. | Defectos críticos no detectados pueden impactar directamente en la continuidad de los servicios y la experiencia del cliente. | Pending |
| 5 | Conflictos entre interesados ESTEBAN U. |  | 5 |  |  |  | 7 | 35 | X | X |  | Establecer una matriz de prioridades que permita gestionar los conflictos. Facilitar la comunicación y negociación entre equipos./Si los conflictos persisten, generar un comité de resolución de conflictos con representantes en todas las áreas | Los conflictos entre interesados pueden retrasar la toma de decisiones y afectar la priorización de tareas. | Closed |
| 6 | Sobrecarga del equipo ESTEBAN U. |  | 5 |  |  |  | 7 | 35 | x |  | x | Definir un tamaño sprint adecuado al equipo. No sobrecargar las tareas y tener iteraciones cortas./Si hay sobrecarga, redefinir las prioridades y realizar sprints más pequeños y ágiles. | Sobrecargar al equipo puede reducir la calidad del trabajo y aumentar errores en el desarrollo. | Pending |
| 7 | Fallas en la migració nde datos ESTEBAN U. |  | 4 |  |  |  | 8 | 32 | x | x |  | Contar con un plan de migración de datos bien documentado. Realizar pruebas previas y backups completos./Si la migración de datos falla, restaurar desde backups y realizar pruebas de integridad de los datos. | Fallas en la migración de datos pueden generar pérdida de información valiosa y errores en la operación. | Pending |
| 8 | Dependencia de actores clave ESTEBAN U. |  | 4 |  |  |  | 7 | 28 | x | x | x | Establecer un plan de contingencia con otros actores disponibles en caso de ausencias. Definir un backup en cada área./Contar con Plan de sustitución para roles clave. Involucrar a más de un miembro por área. | La dependencia de actores clave críticos puede frenar avances si estos no están disponibles. | Pending |
| 9 | Problemas de compatibilidad ESTEBAN U. |  | 4 |  |  | 6 |  | 24 | x | x | x | Realizar Pruebas De compatibilidad cruzada en diferentes dispositivos y navegadores./Si la compatibilidad falla,realizar un desarrollo mas modular o optimizar para los navegadores más utilizados. | Problemas de compatibilidad pueden limitar el acceso a la plataforma desde diferentes dispositivos y navegadores. | Pending |
| 10 | Subestimación del alcance ESTEBAN U. | 2 |  |  |  |  | 9 | 18 | x | x |  | Realizar Un Análisis De Alcance exhaustivo al inicio del proyecto. Involucrar a todos los equipos en la planificación./En caso de que el alcance sea mal estimado, revisarlo al final de cada sprint para reajustar las expectativas. | Subestimar el alcance puede derivar en retrasos y costos adicionales al descubrir funcionalidades no contempladas. | Pending |
| 11 | Problema de escalabilidad ESTEBAN U. | 3 |  |  |  | 6 |  | 18 | x |  | x | Realizar pruebas de carga y escalabilidad desde las primeras fases del desarrollo. Optimizar arquitectura para alto tráfico./En caso de fallos de escalabilidad, mejorar la arquitectura o utilizar servicios en la nube para facilitar la expansión. | Problemas de escalabilidad podrían afectar el rendimiento del sistema y la satisfacción del usuario. | Pending |
| 12 | Dependencia de integraciones externas ESTEBAN U. | 2 |  |  |  |  | 7 | 14 | x |  | x | Asegurar que las EPIsode terceros sean robustas y mantener comunicación constante con proveedores./Si se presentan fallos con integraciones, tener una estrategia de fallback a versiones anteriores. | Dependencias de integraciones externas pueden provocar retrasos si hay fallos o cambios en APIs. | Pending |
| 13 | Requerimientos poco claros ESTEBAN U. | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | x | x | x | Reuniones Regulares Con El cliente de forma de garantizar la total comprensión de la necesidad./Generar otra instancia de reunión con el cliente con nuevas preguntas que permitan contar con la total claridad de lo que busca el cliente. | Los requerimientos incompletos pueden generar retrabajo y afectar la eficiencia del proyecto. | Closed |
| 14 | Limitación de presupuesto. ESTEBAN U. | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 | x |  | x | Definir Presupuesto adecuado desde el inicio y tener fondo de emergencia para imprevistos./Si el presupuesto es insuficiente, priorizar los requerimientos más críticos revisar la viabilidad del financiamiento externo. | Limitaciones presupuestarias pueden impedir la implementación de funcionalidades críticas. | Closed |
| 15 | Baja participación de usuarios finales en pruebas ESTEBAN U. | 1 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | x | Fomentar la participación de usuarios finales en pruebas a través de incentivos. Garantizar que el feedback se aplique./Si las funcionalidades no se ajustan a las necesidades, mejorar la validación con usuarios en etapas tempranas. | La baja participación de usuarios finales puede causar que se desaproveche la retroalimentación para mejoras funcionales. | Pending |